## Project Gantt Chart
PROJECT #3 - GANTT CHART
| Week 9 |  |  | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 |  | Date Range
TASKS | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Start Date | End Date | Duration
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues
Writing Code | Mon: Spring Break | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 29
Scope of Work | [33 empty] | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 32 | bar: Fri to Sun; Mon to Sun; Fri to Mon
Data Processing | [33 empty] | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | bar: Fri; Mon to Sun
GitHub | [33 empty] | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 4 | bar: Sat to Sun; Fri to Mon
Annotated Code Document | [33 empty] | 2026-02-28 | 2026-03-29 | 30 | bar: Sat to Sun; Fri to Sun; Fri to Sun; Fri to Sun
Final Report | [33 empty] | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 4 | bar: Sat to Sun; Fri to Mon
Flow Diagram | [33 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 3 | bar: Fri to Sun
Gantt Chart | [33 empty] | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | bar: Fri; Mon to Sun
Timesheet | [33 empty] | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 32
Progress
25
50
75
Completed